Российская Федерация

Новгородская область

Боровичский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЁГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2023г.   № 20

д. Ёгла

Об утверждении отчётов о ходе реализации муниципальных программ                                     Ёгольского сельского поселения за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Травковского сельского поселения от 24.02.2022г.  № 20 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, их формирования и реализации»

Администрация Ёгольского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчёты о ходе реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения за 2022 год.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Ёгольского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения                                     Н.В. Герасимова

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Повышение эффективности бюджетных расходов Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 годы

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР,прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год(тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств районного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причин неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего (МБ) | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 1 | Отслеживание уровня долговой нагрузки на муниципальный бюджет и оптимизация структуры муниципального долга муниципального образования | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения | Всего |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и актуализация бюджетного прогноза сельского поселения | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения | Всего |  |  |  |  |
| 3 | Представление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности Ёгольского сельского поселения и переданного в аренду, проведенной с целью увеличения поступления арендных платежей | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества Ёгольского сельского поселения и получение доходов от реализации имущества и земельных участков, находящегося в муниципальной собственности | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведенных муниципальных закупок и экономии бюджетных средств | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 6 | Утверждение и внесение изменений в перечни, коды и правила применения целевых статей в части, относящейся к бюджету Ёгольского сельского поселения | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 7 | Утверждение бюджета Ёгольского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 8 | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в сети Интернет проекта бюджета города Боровичи на очередной год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета города Боровичи в доступной для граждан форме | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация в Администрации сельского поселения автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части расширения ее функциональных возможностей для проектирования бюджета по программно-целевому принципу | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 10 | Участие в мероприятиях по обеспечению дополнительно профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  | 10,0 | 10,0 |  | Специалисты администрации Ёгольского сельского поселения не участвовали в мероприятиях по обеспечению дополнительно профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            к Порядку принятия решения о разработке местных                                                                                                                                                                                                                                                                                     целевых программ, их формирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                               и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Повышение эффективности бюджетных расходов Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 годы

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

| Участие в мероприятиях по обеспечению дополнительно профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |  |  | 10,0 | 0,0 | 0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Развитие информационного общества в Ёгольском сельском поселении на 2022-2024 годы

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов в(капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год(тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего (МБ) | 158,0 | 158,0 | 116,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 1 | Организация внедрения и сопровождения информационных систем межведомственного электронного взаимодействия, систем оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде и систем автоматизации деятельности МФЦ | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения | Всего |  |  |  |  |
| 2 | Организация создания и модернизация автоматизированных рабочих мест, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения | Всего |  |  |  |  |
| 3 | Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  | 4,2 | 4,2 | 0 |  |
| 4 | Обеспечение функционирования официального сайта Администрации сельского поселения и публикации на нем информации о деятельности сельского поселения, доступности информационных ресурсов для граждан и организаций | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |
| 5 | Создание, обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры Администрации сельского поселения | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  | 17 | 17 | 0 |  |
| 6 | Организация внедрения, сопровождения и обеспечение функционирования информационных систем в Администрации сельского поселения | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  | 115,9 | 115,9 | 95,6 |  |
| 7 | Организация приобретения и внедрения в сельском поселении средств электронной цифровой подписи | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |
| 8 | Организация приобретения и внедрения лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации сельского поселения для осуществления своей деятельности | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке местных

целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Развитие информационного общества в Ёгольском сельском поселении на 2019-2021 годы

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2022г (за 2021 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 158,0 | 116,5 | 26,2 |  |  |  | 158,0 |  |  |  |  | 116,5 |  | 74% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация внедрения и сопровождения информационных систем межведомственного электронного взаимодействия, систем оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде и систем автоматизации деятельности МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация создания и модернизация автоматизированных рабочих мест, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде |  |  | 4,2 | 0 |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Обеспечение функционирования официального сайта Администрации сельского поселения и публикации на нем информации о деятельности сельского поселения, доступности информационных ресурсов для граждан и организаций |  |  | 15,6 | 15,6 | 0 |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  | 15,6 |  | 100 |
| Создание, обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры Администрации сельского поселения |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Организация внедрения, сопровождения и обеспечение функционирования информационных систем в Администрации сельского поселения |  |  | 115,9 | 95,6 | 17,5% |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  | 95,6 |  | 82,5 |
| Организация приобретения и внедрения в сельском поселении средств электронной цифровой подписи |  |  | 5,3 | 5,3 | 0 |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  | 5,3 |  | 100 |
| Организация приобретения и внедрения лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации сельского поселения для осуществления своей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 годы »

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименованиемероприятия | Категория расходов (капитальные вложения НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год(тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено(кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполненияплана бюджетныхассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего (МБ) | 150,0 | 150,0 | 0 | Оплата счетов, выставленных заказчиком в декабре 2022 года произведена в январе 2023 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 464,7 | 464,7 | 464,7 |  |
| 1 | Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения | Всего |  |  |  |  |
| 2 | Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности, оформление уличного информационного стенда. | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация поселения, организация, обслуживающая жилищный фонд, органы ТОС | Всего | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Разработка и распространение памяток, листовок на противопожарную тематику | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| 4 | Организация в установленном порядке информирования населения в средствах массовой информации о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, направленного на предупреждение пожаров и гибели людей | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение работы по размещению наглядно-изобразительных материалов, рекламной продукции пожарной тематики и оформлению уголков безопасности в муниципальных учреждениях, в социально-значимых местах | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация поселения муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация проведения работ по подготовке собственных, прилегающих, закрепленных придомовых и дворовых территорий к пожароопасному периоду | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация поселения, руководители организаций всех форм собственности, собственники, органы ТОС |  |  |  |  |  |
| 7 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий: опашка, выкос сухой травы на пустырях и прилегающей территории земельных участков | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 8 | Содержание, ремонт объектов НППВ: поддержание и приведение ИНППВ в надлежащее состояние для использования их(обследование водоемов, углубление и очистка водоемов, организация подъездов с площадками для установки пожарных автомобилей и забора воды, установка указателей по размещению водоисточников) | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация сельского поселения |  | 600 | 600 | 454,7 |  |
|  | Организация и обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 0 |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 годы »

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 614,7 | 464,7 | 24,4 |  |  | 464,7 | 150 |  |  |  | 464,7 |  |  | 75,6% |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Дорожная деятельность в Ёгольском сельском поселении  на 2022-2024 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименованиемероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальныйзаказчик –главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансиро вания | Уточнен- ный план бюджетных ассигно ваний на теку- щий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных рас- порядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол- нения плана бюджет- ных ассигно- ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего | 2289,1 | 2289,1 | 2111,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1524 | 1524 | 1524 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет ме Местный бюджет | 765,1 | 765,1 | 587,5 |  |
| 1 | Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дорог местного значения, тротуаров | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения | Всего |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт и содержание дорог местного значения, тротуаров, и содержание придорожных территорий, организация безопасного дорожного движения | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация поселения, организация, обслуживающая жилищный фонд, органы ТОС | Всего | 2289,1 | 2289,1 | 2111,5 |  |
| 3 | Регистрация права собственности на дороги местного значения | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 4 | Постановка на кадастровый учет дорог местного значения | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Дорожная деятельность в Ёгольском сельском поселении  на 2022-2024 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 2289,1 | 2111,5 | 7,8 | 2289,1 |  | 1524 | 765,1 |  | 2111,5 |  | 1524 | 587,5 |  | 92,2% |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ёгольском сельском поселении на 2022-2024 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципаль ный заказчик - главный распоряди тель средств районного бюджета | Источники финансиро вания | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет Местный бюджет | 2 | 2 | 0 |  |
| 1 | Проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации, с целью создания благоприятного общественного климата. | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения | Всего | 2 | 2 | 0 | Не проводились ежегодные конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ёгольском сельском поселении на 2022-2024 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Ёгольского сельского поселения на 2022-2024 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наимено вание меро приятия | Категория расходов(капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик –главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансиро вания | Уточненный план бюджетных ассигнованийна текущий год(тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполненияплана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего | 3783,6 | 3783,6 | 3434,4 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2119,9 | 2119,9 | 2119,9 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1663,7 | 1663,7 | 1314,5 |  |
| 1 | Оплата за потребляемую электроэнергию, текущий ремонт, реконструкция, установка счетчиков, таймеров, энергосберегающих лампочек, светильников. | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения | Всего | 521,7 | 521,7 | 438,3 |  |
| 2 | ликвидация несанкционированных валов мусора, изготовление крышек для контейнеров, покраска контейнеров, закупка контейнеров, обустройство площадок для сбора ТКО и КГ мусора, передача отходов 1-2 класса опасности ФГУП «Федеральный экологический оператор» и другие мероприятия | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения | Всего | 30 | 30 | 30 |  |
| 3 | Обустройство мест отдыха, очистка дренажных канав, озеленение, установка указателей, захоронение, обустройство и содержание элементов благоустройства, содержание многофункциональной спортивной площадки и другие мероприятия; Мероприятия по благоустройству, связанные с обеспечением первоочередных расходов; Работы по благоустройству, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации; Работы по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  |  | 602,08 193,5 217,0 109,3 | 602,08 193,5 217,0 109,3 193,5 217,0 109,3 | 336,3 193,5 217,0 109,3 193,5 217,0 109,3 |  |
| 3 | Поддержка проектов территориального общественного самоуправления Благоустройство территории ТОС Совет «Путлино» Благоустройство территории ТОС «Советская1» | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  | 300-областной бюджет 60,0- местный бюджет 150-областной бюджет 30,0- местный бюджет 150-областной бюджет 30,0- местный бюджет | 300-областной бюджет 60,0- местный бюджет 150-областной бюджет 30,0- местный бюджет 150-областной бюджет 30,0- местный бюджет | 300-областной бюджет 60,0- местный бюджет 150-областной бюджет 30,0- местный бюджет 150-областной бюджет 30,0- местный бюджет |  |
| 4 | мероприятия на реализацию приоритетных проектов местных инициатив | Прочие расходы | 2022-2024 | Администрация сельского поселения |  | 1300-областной бюджет 450,0- местный бюджет 150-областной бюджет 30,0- местный бюджет | 1300-областной бюджет 450,0- местный бюджет | 1300-областной бюджет 450,0- местный бюджет |  |
| 5 | Обустройство детской площадки, очистка дренажных канав, борьба с борщевиком, озеленение, установка указателей, захоронение, обустройство и содержание элементов благоустройства и другие мероприятия |  |  |  |  | 944,8 | 793 | 793 |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Ёгольского сельского поселения на 2022-2024 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 3783,6 | 3434,4 | 9,2 | 3783,6 |  | 2119,9 | 1663,7 |  | 3434,4 |  | 2119,9 | 1314,5 |  | 90,8% |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

« Использование и охрана земель на территории Ёгольского сельского поселения Боровичского района Новгородской области на 2021-2023 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименованиемероприятия | Категория расходов(капитальные вложения, НИОКР,прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальныйзаказчик главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год(тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств районного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполненияплана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего (МБ) | 10,0 | 10,0 | 0 | Не выявлено фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки, ликвидация валов мусора |

| 1 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки, ликвидация валов мусора | Прочие расходы | 2021-2023 | Администрация сельского поселения | Всего | 10 | 10 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

« Использование и охрана земель на территории Ёгольского сельского поселения Боровичского района Новгородской области на 2021-2023 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023 г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Основные направления развития молодежной политики в Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименованиемероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальныйзаказчик главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств районного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполненияПлана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего (МБ) | 3,0 | 3,0 | 0 |  |

| 1 | Организация и проведение мероприятий по направлениям молодежной политики: в рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля), Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября), международного дня борьбы со СПИД (1 декабря); персональные выставки молодых людей, достигших результатов в различных сферах деятельности и другие мероприятия | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация поселения, МАО СОШ д. Ёгла, ДК д. Ёгла | Всего | 3 | 3 | 0 | Не проводились мероприятия по направлениям молодежной политики: в рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля), Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября), международного дня борьбы со СПИД (1 декабря); персональные выставки молодых людей, достигших результатов в различных сферах деятельности и другие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

««Основные направления развития молодежной политики в Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 годы»

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 3,0 | 0 | 0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

"Развитие культуры в Ёгольском сельском поселении» на 2020 -2022 годы

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименованиемероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств районного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполненияплана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего (МБ) | 12,05 | 12,05 | 12,05 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |

| 1 | Проведение культурно - массовых, культурно - зрелищных и выставочных мероприятий, ориентированных на все категории населения: - проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам сельского поселения, Боровичского района и Российской Федерации; - проведение праздника села | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация поселения , МАОУ СОШ д. Ёгла, ДК д. Ёгла | Всего | 12,05 | 12,05 | 12,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

"Развитие культуры в Ёгольском сельском поселении» на 2020 -2022 годы

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | итого Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 12,05 | 12,05 | 0 | 12,05 |  |  | 12,05 |  | 12,05 |  |  | 12,05 |  | 100 |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

"Развитие физической культуры и спорта в Ёгольском сельском поселении» на 2020-2022 годы

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов(капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальныйзаказчик –главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств районного бюджета за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполненияплана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего (МБ) | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |

| 1 | Проведение спортивно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Прочие расходы | 2020-2022 | Администрация поселения, | Всего | 2 | 2 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поддержание порядка и благоустройства спортивной площадки |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке местных

целевых программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

"Развитие физической культуры и спорта в Ёгольском сельском поселении» на 2020-2022 годы

(наименование  целевой программы)

по состоянию на «01» января 2023г (за 2022 год)

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 3,0 | 0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |