## Российская Федерация

Администрация Ёгольского сельского поселения                                     Боровичского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 28.02.2022 | № | 9а-рг |
| --- | --- | --- | --- |

д. Ёгла

Об утверждении отчётов о ходе реализации муниципальных программ                                     Ёгольского сельского поселения за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения»

1. Утвердить прилагаемые отчёты о ходе реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения за 2021 год.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Ёгольского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Ёгольского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                            Н.В. Герасимова

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Повышение эффективности бюджетных расходов  Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов  Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 годы» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =0: 10000*100% = 0%

Вывод: Уровень муниципальной программы признан неудовлетворительным (на основании критериев п. 5 Постановления Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».)

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Развитие информационного общества в  Ёгольском сельском поселении на 2019-2021 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в  Ёгольском сельском поселении на 2019-2021 годы» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =74520: 77000*100% = 97%

Вывод: муниципальная программа реализуемая с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Обеспечение пожарной безопасности на территории  Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории  Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 годы» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =97800: 100000*100% = 98%

Вывод: муниципальная программа реализуемая с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Дорожная деятельность в Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 годы»

осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =2465005,20: 2555817,40*100% = 96%

Вывод: муниципальная программа реализуемая с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  Ёгольском сельском поселении на 2019-2021 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Ёгольском сельском поселении на 2019-2021 годы» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =0: 2000*100% = 0%

Вывод: Уровень муниципальной программы признан неудовлетворительным (на основании критериев п. 5 Постановления Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».)

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Благоустройство территории Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 гг.»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ёгольского сельского поселения на 2020-2022 гг.» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =2495034,95: 2685631,85*100% = 93 %

Вывод: муниципальная программа реализуемая с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Использование и охрана земель на территории Ёгольского сельского поселения Боровичского района Новгородской области на 2021-2023 гг.»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Ёгольского сельского поселения Боровичского района Новгородской области на 2021-2023 гг.» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =0: 10000*100% = 0 %

Вывод: уровень эффективности реализации муниципальной программы признан неудовлетворительным (на основании критериев п. 5 Постановления Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».)

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Основные направления развития молодежной политики в Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 гг.»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Основные направления развития молодежной политики в Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 гг.» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: В 2021 году по муниципальной программе «Основные направления развития молодежной политики в Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 гг.» отсутствует плановый и фактический объем финансовых ресурсов.

Вывод: уровень эффективности реализации муниципальной программы признан неудовлетворительным (на основании критериев п. 5 Постановления Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».)

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Развитие культуры в  Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в  Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 годы» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =13985,33: 14000*100% = 99,9%

Вывод: муниципальная программа реализуемая с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Развитие физической культуры и спорта в  Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  Ёгольском сельском поселении на 2020-2022 годы» осуществляется на основании порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Ёгольского сельского поселения от 21.02.2022 № 18 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ёгольского сельского поселения».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

- плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Расчет:

- = 1/1*100%

- = 1

2. Степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Ёгольского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

где:

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

- - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Расчет: =1677,80: 2000*100% = 84%

Вывод: муниципальная программа реализуемая с удовлетворительным уровнем эффективности.